## 技术攻关难点
序号 | 子系统名称 | 模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 技术难点 | 目标 | 方案 | 备注
1 | MES | 作业过程管理 | 金属平衡分析 | 进入厂区原矿中的金属含量与出厂产品（精矿）和各工序排出物（尾矿、排液）中金属含量之间的平衡关系，能如实地反映出金属流向，揭露生产流程中的薄弱环节，为改进提高生产管理水平提供可靠依据 | 由于金属平衡中原料,半成品,在制品,返回品,回收品和产品的数量和品位都来自计量,化验和盘点的结果, 而且要求每一个数据都应具有依据,准确合理，但是从调研结果来看，计量存在不准确，中间盘点有缺失，只能给出金属平衡理论数据结果，客户需要我们提供具体的采集解决方案，但我们现有人员存在经验不足问题，不能对理论数据进行有效分析，给不出有效建议 | 1、实现报表统计。 2、数据分析，溯源问题原因。 | 1、分布实施：1）数据采集完整以及准确；2）报表自动生成；3）数据分析； 2、以现有报表为基础， 系统提供部分数据源的自动采集汇总并生成报表。 3、数采调研项目： 1）哪些统计项；2）来源与采集方式，数据准确性。 4、报表生成调研：1）报表周期；2）报表的单位，到分厂还是到工段， 需要客户确认。 5、平衡分析的元素， 是否需要进行扩大到有害元素。 | 需要外援协助解决 1、需要自动化以及工艺方面的专家进行指导工作。 2、这方面的工作， 涉及的时间和人力成本需要考量。
2 |  |  | 工艺配方优化调整 | 根据当前采样的化验结果和当前和配方值进行对比，计算出理论投料比，人工确认后下发给DCS系统进行流量调节。 | 客户要求配方管理要实现智能化；具体要求；需要选定一种物料，其他剩余几种物料自动运算给出理论结果；得出的理论值与目标值不在匹配范围内时，需要自动再调整其他几种物料的投料比例再进行运算，再产生理论值与目标值匹配，直到把最匹配的理论值和投料比例算出为止；我们现在需要懂算法的软件工程师，要懂算法，还要把运算结果通过API接口给出； | 1、自动实现配方的生成； 2、自动实现配方之间的平稳过度； | 1、 配方的模型构建； 2、 配方之间的生产过度的模型构建； | 需要外援协助解决 1、时间节点， 5月30日， 戚博士提供算法的DEMO。6月30日， 软件开发完成包括接口。 以上是指新配方的算法。 2、 7月底， 两个配料单之间的衔接完成。
3 |  |  | 模型预测控制 | 管理生产过程动态响应模型，通过模型去预测将来的过程响应和可能发生的偏差 | 模型预测控制需要懂模型识别、优化算法、结构分析、参数整定，还需要懂软测量技术、内模控制、模型预测控制、预测函数控制、模糊控制、神经网络、专家控制等技术和算法；还需要客户自动化和DCS进行配合，还要大量数据验证和测试才可能实现，以目前甲乙双方的条件恐怕很难实现； | 根据新投产配方， 提供二连炉生产控制参数的建议值。 | 1、只针对二连炉。 2、当前所能获得的基础数据的采集，尽量多地采集数据未后期算法模型准备。 3、工艺机理模型的构建 4、AI算法模型的构建； | 建议作为一个长期的研究课题进行推进，与本次合同验收无关。 需要外援协助解决 1、需要双方成立共同的项目组协同进行推进。 2、可能涉及的知识产权问题需要确定。 3、需要工艺机理方面的专家指导。
4 |  |  | 智能控制 | 协同工厂现有的模型预测控制系统和分布式控制系统实现智能控制 | 需要实现模型预测控制基础上，再配合DCS和高度自动化才可以实现 | 根据产出物的化验结果， 在线调整二连炉的生产控制参数。
5 |  | 设备运行管理 | 设备预防性维护 | 通过对设备运行状态参数、温度、能源利用率、维修履历等数据进行多维度分析，查找与设备故障关系密切的特征，再结合生产计划、天气状况等给出维护建议，辅助工厂设备运维人员决策何时进行维护、安排设备离线，或者特定条件下，安排某些设备持续运行。从而实现设备的预防性维护，提高设备使用效率，降低设备运维成本。 | 需要甲方进行大量设备改造（加传感器等），将所需数据进行采集，再通过分析，自动给出指导建议，而我们目前只能从将数据采集出来进行展示，不能自动给出指导建议；而且人员有限没有资源调用； | 对关键设备，关键指标提供预警 | 1、 缩小实施范围，确定关键设备， 关键指标的预警， 趋势， 推送。
6 |  | 生产成本统计与分析 | 成本分析与预测 | 可以按生产日期，班组，工段、产品种类等条件进行等关键参数检索，按照客户要求的格式，生成相关的生产报表，同时绘制相关的直方图与分布图。基于现有的数据，从不同经纬度进行分析，从数据中挖掘提取有价值的技术/经济指标，通过数据趋势分析，图表分析，查询，报警与提醒等处理手段，综合反映工厂生产成本变动情况。通过综合分析揭示相关因素对成本的影响，辅助管理层及时调整生产策略与控制对策。 | 此工作需要大量数据分析，而且还需要懂财务分析，从不同经纬度进行分析，并进行财务估算（计算）时能够判定设计项目所涉及的各种基础数据条件是否合理，是不是有偏差和错误，这方面工作以项目组现有资源恐怕很难完成； | 实现成本的自动统计与简单分析 | 1、不再涉及成本预测部分，只覆盖成本统计与各维度的简单分析。